# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CÔNG DỰ ÁN E-COMMERCE

Tích hợp Frontend (React + Tailwind) & Backend (Spring Boot + Hibernate)

Tài liệu quy hoạch chi tiết luồng công việc từ Tuần 2 đến Tuần 9, đảm bảo tính tuần tự, phân chia rõ ràng để không gây chặn tiến độ (block) hay làm ngược quy trình giữa các thành viên.

# 1. Nguyên Tắc Phối Hợp (Tránh Conflict & Làm Ngược)

API Contract First: BE phải định nghĩa trước cấu trúc API (Endpoint, Method, Request/Response JSON) thông qua Swagger/Postman ngay đầu mỗi chức năng. FE dựa vào Contract này tạo Mock Data để làm UI tĩnh (Dumb components).

Trình tự Tích hợp (FE): FE dựng Layout và UI trước. Khi BE hoàn thiện và pass API trên Postman, FE mới tiến hành gọi API (Axios) và ráp nối Logic (Smart components).

Quản lý Database (BE): Mọi thay đổi cấu trúc DB (Table, Enum, Constraints) phải được cập nhật vào DB Diagram và thông báo cho toàn đội trước khi code Entity.

Xử lý Lỗi Tích Hợp: Áp dụng chung 1 định dạng Response: { "success": boolean, "message": string, "data": object, "errors": array }. Mọi lỗi phải trả về mã HTTP Status tương ứng.

# 2. Phân Công Vai Trò Định Hướng (Nhóm 4 Thành Viên)

Thành viên 1 (BE Lead / System): Thiết kế Database, Core Architecture, các luồng phức tạp (Payment, Transactional Order, Hoàn tồn kho), DevOps (Docker).

Thành viên 2 (BE Developer): Viết API CRUD (Catalog, Cart, Review), tích hợp Notification, Validate dữ liệu và Unit Test.

Thành viên 3 (FE Lead / Admin UI): Cấu hình Router, Interceptors, State Management, Base Layout, trang Admin Dashboard & Phân quyền FE.

Thành viên 4 (FE Dev / SQA & Doc): Dựng UI Customer (Listing, Detail, Cart, Checkout), test End-to-End, tổng hợp tài liệu (Diagrams, Test Cases).

# 3. Lộ Trình Triển Khai Tuần Tự (Tuần 2 - Tuần 9)

## Tuần 2: Khởi tạo Kiến trúc & Base Architecture

Tài liệu (Doc): Hoàn thiện Giới thiệu đề tài, mục tiêu, tính ứng dụng. Thu thập Use Case tổng quát.

Backend (BE): Dựng PostgreSQL, thiết kế các Enum (user_role, order_status...). Cấu hình Base Entities, Repositories, quy chuẩn Response JSON.

Frontend (FE): Setup dự án React, Tailwind. Dựng Router, Axios Client (cấu hình Header chặn JWT). Dựng Layout chung (Header, Footer, Sidebar).

Phối hợp: BE định nghĩa xong cấu trúc User/Auth -> FE dựng sẵn form tĩnh.

## Tuần 3: Cốt lõi Tài khoản & Danh mục

Tài liệu (Doc): Hoàn thiện Database Diagram (ERD), vẽ Wireframe các màn hình chính.

Backend (BE): API Auth (Mã hóa mật khẩu BCrypt, JWT, Login, Đăng ký + Sinh OTP). API CRUD Danh mục, Thương hiệu, Sản phẩm (trạng thái DRAFT/ACTIVE).

Frontend (FE): Ráp API Login/Register, xử lý lưu JWT vào LocalStorage/Cookies. Dựng UI Danh sách sản phẩm (Category, Brand).

Phối hợp: FE chỉ gọi API Auth khi BE đã pass test Token trên Postman.

## Tuần 4: Chi tiết Sản phẩm, Biến thể & Giỏ hàng

Tài liệu (Doc): Vẽ Use Case Diagram chi tiết từng module. Vẽ Activity Diagram luồng Đăng nhập, Duyệt sản phẩm, Thêm giỏ.

Backend (BE): API Cart (Tính toán số lượng, báo lỗi nếu vượt stock). API Biến thể (Variants) & Thuộc tính (Attributes). API Upload Ảnh lên Cloud. Thiết lập logic Address (is_default).

Frontend (FE): Trang Chi tiết sản phẩm (chọn size, màu). Dựng UI Giỏ hàng (update số lượng). Chuẩn bị UI cấu hình Notification.

Phối hợp: BE ưu tiên trả API get Cart -> FE dựng giao diện hiển thị tổng tiền dự kiến.

## Tuần 5: Xử lý Đơn hàng (Checkout) & Khuyến mãi

Tài liệu (Doc): Vẽ Sequence Diagram luồng Checkout & Apply Coupon. Bổ sung Class Diagram Service/Controller.

Backend (BE): API Checkout (Sử dụng @Transactional, chụp snapshot giá/tên, trừ tồn kho variant, xóa cart items). API Coupon (Validate mã, thời hạn, giới hạn sử dụng).

Frontend (FE): Giao diện Checkout (chọn địa chỉ, áp mã Coupon). Gửi payload đặt hàng theo định dạng BE quy định.

Phối hợp: FE tuyệt đối không tự tính tổng tiền gửi lên. FE chỉ gửi số lượng, coupon, BE tính toán và trả về Total.

## Tuần 6: Thanh toán & Đánh giá Sản phẩm

Tài liệu (Doc): Vẽ Sequence Diagram luồng Thanh toán (VNPAY/MoMo) và xử lý IPN/Webhook.

Backend (BE): Tích hợp cổng thanh toán (tạo URL, xử lý Webhook cập nhật đơn sang PAID/CONFIRMED). API Review (Khóa người dùng chưa mua không được đánh giá).

Frontend (FE): Xử lý redirect thanh toán. Làm trang trạng thái (Thành công/Thất bại). UI Đánh giá sản phẩm & kèm ảnh.

Phối hợp: BE cấu hình Sandbox Payment trước -> cung cấp test card cho FE chạy luồng E2E.

## Tuần 7: Quản trị Hệ thống (Admin CMS) & Vận chuyển

Tài liệu (Doc): Chụp ảnh UI các chức năng Customer/Admin đã xong. Viết API Docs (Endpoint, Params, Body).

Backend (BE): API Admin (Cập nhật order status - hoàn kho nếu HỦY, Tạo Shipment tích hợp GHTK/ViettelPost, Ban/Lock User, Trả lời Review). Logic thống kê Dashboard.

Frontend (FE): Xây dựng Admin Layout. Trang Quản lý Đơn hàng (Cập nhật trạng thái). Quản lý Sản phẩm (Update nhanh giá/tồn kho biến thể).

Phối hợp: FE Lead tập trung module Admin, BE Lead support logic Admin & Shipment.

## Tuần 8: SQA, Kiểm thử & Xử lý lỗi

Tài liệu (Doc): Viết kịch bản kiểm thử (Test Cases & Test Results) theo chuẩn SQA. Bổ sung thống kê độ bao phủ kiểm thử.

Backend (BE): Viết Unit Test tầng Service (JUnit 5 + Mockito) cho các logic lõi: Tính tiền, trừ kho, phân quyền JWT. Fix bugs sau khi FE test luồng tích hợp.

Frontend (FE): Kiểm thử toàn bộ luồng End-to-End: Đăng ký -> Mua hàng -> Áp mã -> Thanh toán -> Admin duyệt -> Nhận hàng -> Đánh giá.

Phối hợp: Team Test (FE Dev/SQA) báo lỗi lên Trello/Jira, BE lập tức fix và deploy lại môi trường test.

## Tuần 9: Tối ưu UX, Đóng gói & Báo cáo

Tài liệu (Doc): Hoàn thiện Chương Kết luận (Kết quả, hạn chế, hướng phát triển). Format chuẩn báo cáo. Làm Slide Demo.

Backend (BE): Đóng gói mã nguồn (Dockerize) cho PostgreSQL, Backend. Dọn dẹp Log, chuẩn bị DB Seed mẫu để Demo.

Frontend (FE): Tối ưu UX: Thêm Loading/Skeleton, xử lý màn hình dữ liệu rỗng (Empty state), Toast Messages mượt mà. Build source Production.

Phối hợp: Cả team họp review lần cuối, chạy thử hệ thống hoàn chỉnh trên môi trường local (hoặc server demo).